## Sheet1
项目大板块 | 项目内容 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 工作记录
前端-静态页面 | 个人中心（首页、收藏、修改地址等） | 1.29-1.30 | 1.29-2.1
| 购物车、订单流程等 |  | 2.1-2.2 | 订单流程：加入购物车 -> 购物车（去结算） -> 确认订单（提交订单）-> 支付 -> 支付成功
| 我的订单 |  | 2.2-2.3
后台-静态页面 （用于数据录入、增、删、改、查） | 首页 | 1.31-2.1 | 2.3- | 1. 商城概况 2. 商品管理 3. 订单管理 4. 会员管理
各个编辑页面
数据库测试 | 1. 试添几条数据，至前端请求成功方可 2. 可参考微博项目，或查文档使得更清楚 前端-后台-数据库 的交互逻辑 | 2.2-2.3 |  | 1. 框架：react 2. 后台：node -> koa 3. 数据库：mongoose 4. 管理数据：redux 5. 前端请求：fetch ¦ axios
react框架 | 1. 框架和数据录入并行， 2. 可边完善框架边测试数据，以防全部录入数据后，有些地方不能用，还需修改 | 2.4-2.8 |  | 1. 请求数据 2. 业务逻辑 3. 配置less 1. create-react-app创建的项目是看不到webpack相关的配置文件，所以需要先暴露出来，使用以下命令： npm run eject 2. 安装less相关依赖 npm install less less-loader --save-dev
测试 | 测试 | 2.9
页面公共组件
header | header ¦ pro-head ¦ per-head
footer | footer ¦ pro-footer ¦ cart-footer
banner
popup | 内容分为：pop-ser ¦ pop-prod ¦ pop-reg
product-list